## Proyecto
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | S1 9-abr | S2 15-abr | S3 22-abr | S4 29-abr | S5 6-may | S6 13-may | S7 20-may | S8 27-may | S9 3-jun | S10 10-jun | S11 17-jun
Objetivo 1
Tarea 1.1: Eliminar datos de asistencia | Josue Santiago Bohorquez Zambrano y Juan José Cuellar Goméz | 100 | 2/18/2026 | 2/25/2026
Tarea 1.2: Busqueda por fecha y hora | Juan José Cuellar Goméz | 100 | 2/18/2026 | 2/25/2026
Tarea 1.3: Reconocimiento facial | Josue Santiago Bohorquez Zambrano y Juan José Cuellar Goméz | 75 | 2026-11-03 | 3/25/2026
Objetivo 2
Tarea 2.1: Pantalla de incio/carga | Josue Santiago Bohorquez Zambrano y Juan José Cuellar Goméz | 100 | 2/25/2026 | 2026-11-03
Tarea 2.2 Registro e inicio con usuario | Juan José Cuellar Goméz y Josue Santiago Bohorquez Zambrano | 100 | 2/25/2026 | 2026-11-03
Tarea 2.3: Mejoras interfaz | Josue Santiago Bohorquez Zambrano | 100 | 3/25/2026 | 2026-08-04
Objetivo 3
Tarea 3.1: Implementación Fase 3 | Josue Santiago Bohorquez Zambrano y Juan José Cuellar Goméz | 0 | 4/15/2026 | 6/17/2026
v